## Da fare
GREEN MIND GROUP - Cosa manca
Aggiornato al 1 settembre 2026. Usa i menu a tendina nelle colonne Priorita' e Stato per aggiornare la checklist.
# | Area | Cosa manca | Perche' conta | Priorita' | Stato | Costo | Chi | Note operative
1 | Infrastruttura | Passare Supabase al piano Pro | Sul piano gratuito il database si SPEGNE DA SOLO dopo 7 giorni di poca attivita', e NON esistono backup. Con iscritti, commissioni e prelievi reali dentro, un dato perso non e' recuperabile. | Alta | Da fare | ~25 $/mese | Michele | Verificato sulla documentazione ufficiale Supabase. Sblocca anche la riga #2. Il progetto va riattivato a mano dal pannello se si mette in pausa.
2 | Sicurezza | Attivare la protezione password compromesse | Blocca la registrazione con password gia' finite in fughe di dati note (archivio HaveIBeenPwned). | Media | Bloccato | incluso nel Pro | Michele | NON disponibile sul piano gratuito: documentazione Supabase, 'available on the Pro Plan and above'. Si sblocca automaticamente facendo la riga #1.
3 | Vortix / Lead | L'email di conferma al cliente finisce nello spam | Il cliente riceve la conferma nella cartella spam invece che in posta in arrivo. Rischio concreto: molti non la vedono e pensano che la richiesta non sia arrivata. | Media | In corso | gratis | Michele + Claude | 01/09: verificato che SPF, DKIM, DMARC e percorso di ritorno sono TUTTI corretti. La causa e' la reputazione: il dominio e' nato il 26/08 e non ha ancora storico di invio. Migliorata l'email (versione testo, Reply-To, firma aziendale). AZIONE PER TE: apri l'email nello spam e premi 'Segnala come NON spam'. Poi si stabilizza con l'uso reale.
4 | Codice | Cancellare il vecchio repository su GitHub | Il codice era stato caricato per errore sull'account personale calciolevelup-ai prima di creare quello aziendale. E' privato, quindi non e' urgente, ma va tolto. | Bassa | Da fare | gratis | Michele | github.com/calciolevelup-ai/green-mind-group > Settings > Danger Zone > Delete. La copia buona e' su greenmindgroupsrls.
5 | Sicurezza | Chiudere la falla di notify_root | Un utente registrato puo' inviare all'azienda un messaggio fingendo di essere un altro membro. Impatto basso (solo messaggi, nessun accesso a dati). | Bassa | Da fare | gratis | Claude | Trovato nel controllo di sicurezza del 31/08. Correzione stimata: 5 minuti.
6 | Piano compensi | Decidere se allineare il piano compensi al modello CGI | Il confronto col documento Casa Green Italy ha evidenziato 12 differenze, alcune importanti (pass-up, pagamento a cascata, finestra di recesso 14 giorni, tariffe ridotte con P.IVA). | Media | Bloccato | da valutare | Michele | MESSO IN STANDBY dall'utente il 31/08. Vedi foglio 'Confronto CGI' per l'elenco completo delle differenze.
7 | Database | Aggiungere indici sulle chiavi esterne mancanti | 12 segnalazioni informative su tabelle poco trafficate (audit log, eventi, documenti). Nessun impatto percepibile oggi. | Bassa | Da fare | gratis | Claude | Solo livello INFO nel controllo prestazioni Supabase. Da fare quando la rete cresce, non ora.

## Fatto di recente
Fatto di recente
Storico degli interventi completati e verificati.
Data | Area | Cosa e' stato fatto | Come e' stato verificato
01/09 | Sicurezza | Lunghezza minima password portata a 8 caratteri su Supabase | Impostato da Michele nel pannello. Ora il controllo e' applicato dal server, non piu' solo dal browser
01/09 | Vortix | Email di conferma al cliente: CONFERMATA funzionante | Prenotazione di prova reale: l'email parte e arriva. Finisce pero' in spam - vedi riga #3 in 'Da fare'
01/09 | Vortix | Email di conferma migliorata contro lo spam | Aggiunta versione in testo semplice, Reply-To su casella reale, firma aziendale completa
31/08 | Codice | Repository privato su GitHub aziendale (greenmindgroupsrls) | Verificato: privato, 258 file, 50 migrazioni, nessuna chiave segreta caricata
31/08 | Sicurezza | Limite tentativi di accesso (max 40/minuto per IP, blocco 15 min) | Pubblicato e verificato in produzione. Il piano Vercel gratuito ne consente uno solo.
31/08 | Sicurezza | Controllo completo di sicurezza del database | 42 funzioni sensibili verificate: tutte quelle riservate all'azienda hanno il controllo di autorizzazione corretto
28/08 | Lead | Colonna 'Inoltra' per assegnare un lead a un incaricato | Chi riceve il lead ottiene una notifica nel back office con i dati del contatto
28/08 | Lead | Scheda Lead in Marketing (solo azienda) collegata al sito Vortix | Testato end-to-end con una prenotazione reale
28/08 | Sito | Sito Vortix pubblicato su greenmindgroup.pro/company | Verificato: pagina, grafica e file di stile caricati correttamente
28/08 | Vortix | Email di conferma prenotazione al cliente (entro 24h vi contatta un tecnico) | ATTENZIONE: scritta e attivata ma mai vista partire davvero - vedi riga #4 in 'Da fare'
28/08 | Payout | Prelievo bloccato se il profilo non e' completo | Controllo applicato nel database, non aggirabile dall'interfaccia
28/08 | Interfaccia | Mostra/nascondi password su tutti i campi password | 5 schermate: accesso, registrazione, reset, cambio password, iscrizione da back office
28/08 | Interfaccia | Codice attivita' separato graficamente dall'username | Dashboard, albero, centro di controllo, contatti
28/08 | Interfaccia | Corretto il clic sui nodi dell'albero (non apriva il dettaglio) | Il riquadro di trascinamento rubava il clic al pulsante
28/08 | Centro controllo | Modifica username di un membro dall'account azienda | Con controllo anti-duplicato verificato sul database reale
28/08 | Affidabilita' | Niente piu' dati finti in caso di errore di caricamento | Prima, se il caricamento falliva, l'utente vedeva una rete inventata con l'avviso 'dati di esempio'

## Da provare tu
Da provare tu (serve un accesso reale)
Queste cose non posso verificarle io: richiedono di essere loggati con un account vero. Il codice e' corretto, ma il clic finale lo devi fare tu.
# | Cosa provare | Stato | Perche' non posso farlo io
1 | Ricontrollare tra qualche settimana se la conferma arriva in posta in arrivo (non spam) | Da fare | Serve la tua casella per verificarlo
2 | Inoltrare un lead a un incaricato -> gli arriva la notifica nel back office? | Da fare | Serve un account incaricato vero per controllare
3 | Richiesta di prelievo con profilo incompleto -> viene bloccata? | Da fare | Verificato sul database, mai cliccato da una sessione reale
4 | Cambio password dalle impostazioni con il nuovo occhio mostra/nascondi | Da fare | Richiede accesso reale, non posso provarlo io
5 | Iscrizione di un nuovo membro dal back office (pagina Registrazione) | Da fare | Richiede accesso reale come incaricato
6 | Modifica username di un membro dal Centro di controllo | Da fare | Verificato sul database, mai cliccato nel browser
7 | Campanella notifiche: nuovo iscritto / nuova commissione | Da fare | Provato solo con dati vuoti e test sul database
8 | Email reali: ticket, referral, ordine, prelievo (contenuto e grafica) | Da fare | L'invio funziona, i singoli contenuti non sono mai stati letti in una casella vera

## Confronto CGI
Confronto col piano compensi CGI (Casa Green Italy)
Analisi del 31/08 sul documento tecnico CGI v1.0. Nessuna modifica e' stata fatta: decisione in standby.
# | Aspetto | Come funziona in CGI | Come funziona da noi | Rilevanza
1 | Sponsor e posizione in organigramma | Sono la stessa cosa (parent_id = sponsor_id) | Sono DUE cose distinte e possono divergere (regola del pass-up) | Alta
2 | Regola del pass-up | Non esiste alcuno spostamento | Al 3o referral i primi 2 vengono spostati sotto il genitore | Alta
3 | Pagamento a cascata | Risale finche' trova il primo VIP e il primo Royal, saltando chi non qualifica | Controlla 3 posizioni fisse: se una non qualifica, quella commissione non viene pagata a nessuno | Alta
4 | Come si diventa VIP | 2 clienti registrati (basta l'iscrizione) | 2 o 10 diretti che hanno gia' comprato, a seconda che tu abbia comprato o no | Media
5 | Come si diventa Royal | 10 diretti VIP/Royal | 10 VIP/Royal in tutta la discendenza, non solo diretti | Media
6 | Permanenza del rank | Royal e' PERMANENTE, non si retrocede mai | Ricalcolato dal vivo: si puo' perdere se le condizioni vengono meno | Alta
7 | Sconto con Partita IVA | Tariffe ridotte ~15% (100->85, 50->42.50, 20->17) | Tariffe uguali per tutti | Media
8 | Primo ordine vs ricorrenti | Regole diverse; sui ricorrenti il cliente stesso puo' guadagnare | Nessuna distinzione, sempre la stessa logica | Media
9 | Finestra di recesso 14 giorni | Commissione 'pendente' 14gg, poi matura; annullata se il cliente recede | NON ESISTE: la commissione e' subito reale e prelevabile | Alta
10 | Utenti congelati | Flag che li salta nel calcolo commissioni | La sospensione blocca solo l'accesso, non il calcolo | Bassa
11 | Commissioni dell'azienda | Contabilizzate a parte come 'utile sociale' | L'azienda incassa come un membro qualsiasi | Bassa
12 | Manager / Direttori evento | Commissioni dedicate (40 EUR + 40 EUR) per evento | Non esiste nulla di equivalente | Bassa

## Limitazioni note
Limitazioni note
Cose che oggi il sistema NON fa, e perche'. Utile per non ritrovarsele addosso a sorpresa.
Ambito | Limitazione | Cosa comporta in pratica | Come si risolve
Supabase gratuito | Il database si mette in pausa dopo 7 giorni di poca attivita' | Il back office va offline finche' non lo riattivi a mano dal pannello | Si risolve col piano Pro (riga #1)
Supabase gratuito | Nessun backup del database disponibile | Un dato cancellato o corrotto non e' recuperabile | Si risolve col piano Pro (riga #1)
Supabase gratuito | Protezione password compromesse non disponibile | Ci si puo' registrare con password gia' rubate e note | Si risolve col piano Pro (riga #2)
Vercel gratuito | Una sola regola firewall consentita | Usata per accesso/registrazione. Il recupero password e' comunque gia' protetto da Supabase (60 sec tra le richieste) | Accettabile cosi'
Piano compensi | Nessuna finestra di recesso sulle commissioni | Se un cliente restituisce l'acquisto, la commissione resta comunque valida e prelevabile | Da valutare, vedi foglio Confronto CGI
Email | Il dominio e' nuovo e senza reputazione di invio | Le email possono finire in spam finche' non si consolida lo storico di invio | Segnalare 'non e' spam' e attendere: si stabilizza con l'uso reale
Generale | Molte funzioni verificate solo sul database, non cliccate nel browser | Il comportamento e' corretto, ma l'esperienza reale d'uso non e' mai stata provata | Vedi foglio 'Da provare tu'